## 작성요령 (hidden)
공사자금청구서작성요령
문의;본사이용현과장,이수정
1, | 제출일는 매월5일까지 본사도착 할수있도록 할것
2, | 글씨체는 굴림체로 할것
3, | 모든 결재란은 실명서명으로 하고 결재날짜도 각각 기입할것
( 도장.사인…사용금지)
4, | 전월은 공사 착공일로 부터 02월분까지로 하여 작성할것
5, | 실행예산은 본사에 제출한 금액으로 작성하되 변경이 필요하면 새로 품위를 득한 후
변경할것( 미작성 현장은 필히 실행예산서 제출할고 작성할것)
6, | 본사관리비는 공급가액의 3% 책정할것
7, | 도급매출/실행매출 필히 작성할것
8, | 공종별 진척도 필히 작성할것
9, | 관기성 현황은 ~02월 까지 수령한금액 적을것(도급액으로 작성)
10, | 현장관리비는 전도자금,카드사용내역서 분계하여 항목별로 작성할것
(실행예산 작성시 분계하여 작성)
11, | 장비비는 장비대,장비사용 유류대 구분하여 작성할것(1톤로라도 포함)
12, | 보험료는 본사 경리부 문의 후 작성할것
13, | 각 항목별 투입원가는 원가관리시스템에서 직접출력하여 제출할것
14, | 주요자재 수불부는 현장에 맞게 항목별로 구분하여 작성할것
(도급/사급 필히구분하여 작성할것)- 관급은 수량만 기재
15, | 외주비 작성시 발주처 직불업체도 필히작성하고 업체별 기성내역서도 필히 제출할것
16, | 장비비는 장비가동일보 필히 작성할것
17, | 현장관리비 식대,유류대는 거래처 원장 필히 제출할것

## 정산서
정 산 서
2025-01-13
비목별 구분 |  | 최종 도급액 | 실행예산 | 실투입액 | 이 윤 | 도급대비(%) | 실행대비(%) | 비 고
직접비 | 재료비 | 80359734 | 1572500 | 2510000
| 노무비 | 69914671 | 2206070 | 0
| 경비 | 6219563 | 12049769 | 0
| 장비비 |  | 0 | 0
| 외주비 |  | 90855500 | 101505000
(직접비) 소 계 |  | 156493968 | 106683839 | 104015000 | 52478968 | 66.47% | 97.5%
간접비 | 현장관리비 | 8272349 | 1000000 | 1190500 |  |  |  | 기타경비
| 직원급여 외 | 8809248 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 간접노무비
| 안전+품질+환경+폐기물 | 5804361 | 5804361 | 5045000
(간접비) 소 계 |  | 22885958 | 16804361 | 16235500 | 6650458 | 70.94% | 96.61%
공사비 합 계 |  | 179379926 | 123488200 | 120250500 | 59129426 | 67.04% | 97.38%
기 타 | 보증수수료 | 283253 | 283254 | 56790 |  |  |  | 하도급보증 등 각종 보증수수료
| 수입인지 |  | 0 | 150000
| 공채매입 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
(기 타) 소 계 |  | 283253 | 283254 | 206790 | 76463 | 73.01% | 73.01%
본 사 관 리 비 |  | 114488 | 0 | 0 | 114488 |  |  | 일반관리비
합 계 (보험제외) |  | 179777667 | 123771454 | 120457290 | 59320377 | 67% | 97.32%
공사원가(보험) |  | 6376606 | 11151316 | 11151316 | -4774710
합 계 (보험포함) |  | 186154273 | 134922769 | 131608605 | 54545667 | 70.7% | 97.54%

## 공사청구
공 사 자 금 청 구 서 (2025년 01월)
[19 empty] | 결 재 | 담당 | 과장 |  | 전무 | 사장 |  |  | 회장
[8 empty] | 도급금액 |  | 실행금액 |  |  | 비율 |  | 투입금액 |  |  | 비율
현 장 명 : 어양중 본관동 강당동 방수공사 및 기타공사 | [5 empty] | 당초 |  | 195797760 |  | 139906034 |  |  | 71.45% |  | 131608606 |  |  | 67.22%
[6 empty] | 변경 |  | 186154273 |  | 130262547 |  |  | 69.98% |  | 126948383 |  |  | 68.2%
공사기간 : 2024.09.30~2024.11.28 | [18 empty] | 현 장 | 공무 | 공사 |  | 소장 | 관 리 | 이사 |  |  | 사장
발 주 처: 익산지방교육지원청
※ 투입현황(발생) | [10 empty] | ※ 매출 및 공정(누계) | [15 empty] | (공급가액)
비 목 별 구 분 |  | 실 행 예 산 (가실행) | 투 입 현 황 (발 생) | [6 empty] | 예산 대비 | 매 출 | 도 급 액 (A) |  |  |  | 도급매출 (B) |  |  | 실행매출 (C) |  |  |  | 실투입비 (D) |  |  | 공정율 (B/A) |  |  | 손 익(D/B)
|  |  | 전 월 |  | 금 월 |  |  |  | 누 계
직 접 비 | 재 료 비 | 1572500 | 0 |  | 2510000 |  |  |  | 2510000 | 159.6% | 전 월 | 186154273 | [10 empty] | 10442290 |  |  | 0% |  |  | 0%
| 노 무 비 | 2206070 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 금 월 | [11 empty] | 121166316 |  |  | 0% |  |  | 0%
| 경 비 | 12049769 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 누 계 | [11 empty] | 131608606 |  |  | 0% |  |  | 0%
| 장 비 비 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 선급금 공제후 실투입비 | [11 empty] | 131608606 |  |  | (D/C) |  |  | #DIV/0!
| 외 주 비 | 90855500 | 0 |  | 101505000 |  |  |  | 101505000 | 111.7% | ※ 관기성현황
(직접비) 소 계 |  | 106683839 | 0 |  | 104015000 |  |  |  | 104015000 | 97.5% | 구 분 |  |  | 전회까지기성 |  |  | 금회기성액 |  | 누계기성액 |  |  | 기성잔액 |  |  |  | 비고
간접비 | 현장관리비 | 1000000 | 840500 |  | 350000 |  |  |  | 1190500 | 119% | 금 액 |  |  | 0 |  |  | 186154273 |  | 186154273 |  |  | 0 |  |  |  | 부가세별도
| 직원급여 외 | 10000000 | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 10000000 | 100% | ※ 선급금현황
| 안전+품질+환경+폐기물 | 5804361 | 4395000 |  | 650000 |  |  |  | 5045000 | 86.92% | 구분 |  |  | 업체명 |  |  | 선급금지급액 |  | 정산금액 |  |  | 잔액 |  |  |  | 비고
(간접비) 소 계 |  | 16804361 | 10235500 |  | 6000000 |  |  |  | 16235500 | 96.61% | 원 도 급 | [10 empty] | 0
공사비 합 계 |  | 123488200 | 10235500 |  | 110015000 |  |  |  | 120250500 | 97.38% | 하 도 급 | [10 empty] | 0
기 타 | 보증수수료 | 283254 | 56790 | [5 empty] | 56790 | 20.05% | [11 empty] | 0
| 수입인지 |  | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0% | [11 empty] | 0
| 공채매입 | [7 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
(기 타) 소 계 |  | 283254 | 206790 |  | 0 |  |  |  | 206790 | 73.01%
본사관리비 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 소 계 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합계(보험제외) |  | 123771454 | 10442290 |  | 110015000 |  |  |  | 120457290 | 97.32% | ※내역외 투입금액
공사원가(보험) |  | 11151316 |  |  | 11151316 |  |  |  | 11151316 | 100% | 설계변경예정 및 보증금 | [10 empty] | 0
합 계(보험포함) |  | 134922770 | 10442290 |  | 121166316 |  |  |  | 131608606 | 97.54% | [11 empty] | 0
비율 |  | 68.91% | [6 empty] | 67.22%
금회 청구액 : 금회발생분-기집행금 = |  |  |  | 121166316 |  |  | - | [6 empty] | 소 계 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | = | 121166316 | [6 empty] | 합 계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
Note on W5: 변경계약금액 작성
Note on AC5: 4대 보험료 감된 경우 : 4대 보험료 감+일반관리비 감+이윤 감된 금액 반영
Note on AM5: 4대 보험료 감된 경우 : 4대 보험료 감+일반관리비 감+이윤 감된 금액 반영
Note on D20: USER: 회사 소속 근무자 인건비+퇴직금+4대보험 예)현장소장 인건비 외
Note on D24: USER: 실행예산 : 하도급지급보증수수료+기계대여보증수수료 투입현황 : 계약보증, 선금보증, 하도급보증, 건설기계보증, 하자보증 등 수수료
Note on B29: 일반관리비 실행예산 작성 시 0원
Note on S29: 일반관리비 실행예산 작성 시 0원
Note on B31: USER: 4대보험+고용,산재보험
Note on H31: USER: 4대보험+고용,산재보험 100%로 작성
Note on S31: 실제 투입 보험료 작성

## 청구목록표
청구목록표 (2024년12월 2회)
공 사 명 : 어양중 본관동 강당동 방수공사 및 기타공사
공 종 | 상 호 | 대 표 자 | 전회기성 |  |  | 금회기성 |  |  | 누계기성 |  |  | 은행명 | 계좌번호 | 예금주 | 입금여부 | 비 고
|  |  | 공 급 가 액 | 부 가 세 | 합 계 | 공 급 가 액 | 부 가 세 | 합 계 | 공 급 가 액 | 부 가 세 | 합 계
재료비 | 신원EPS산업 |  |  | 0 | 0 | 2510000 | 251000 | 2761000 | 2510000 | 251000 | 2761000 |  |  |  |  | 단열재
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2510000 | 251000 | 2761000 | 2510000 | 251000 | 2761000
노무비 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장비비 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
외주비 | 세하디엔씨 |  |  | 0 | 0 | 32800000 | 3280000 | 36080000 | 32800000 | 3280000 | 36080000 |  |  |  |  | 시트판넬
| 옥석건설 |  |  | 0 | 0 | 33000000 | 3300000 | 36300000 | 33000000 | 3300000 | 36300000 |  |  |  |  | 적벽돌리노베이션
| (유)해머 |  |  | 0 | 0 | 300000 | 30000 | 330000 | 300000 | 30000 | 330000 |  |  |  |  | 임목처리
| ㈜아리울건설 |  |  | 0 | 0 | 30000000 | 3000000 | 33000000 | 30000000 | 3000000 | 33000000 |  |  |  |  | 옥상방수
| 동창기와건설 |  |  | 0 | 0 | 600000 | 60000 | 660000 | 600000 | 60000 | 660000 |  |  |  |  | 기와보수
| ㈜아리울건설 |  |  | 0 | 0 | 2605000 | 260500 | 2865500 | 2605000 | 260500 | 2865500 |  |  |  |  | 옥상방수
| 다사자원 |  |  | 0 | 0 | 2200000 | 220000 | 2420000 | 2200000 | 220000 | 2420000 |  |  |  |  | 철거
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101505000 | 10150500 | 111655500 | 101505000 | 10150500 | 111655500
현장 관리비 | ㈜에이텍 |  | 220000 | 22000 | 242000 |  | 0 | 0 | 220000 | 22000 | 242000 |  |  |  |  | 전자카드단말기
| 어양중 |  | 270500 | 27050 | 297550 |  | 0 | 0 | 270500 | 27050 | 297550 |  |  |  |  | 수도광열비
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 전도금 |  | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 350000 | 700000 | 0 | 700000
소 계 |  |  | 840500 | 49050 | 889550 | 350000 | 0 | 350000 | 1190500 | 49050 | 1239550
안전,환경, 폐기물 | 아리울상사 |  | 4395000 | 439500 | 4834500 |  | 0 | 0 | 4395000 | 439500 | 4834500 |  |  |  |  | 안전화 외
| 코리아환경 |  |  |  |  | 650000 | 65000 | 715000 | 650000 | 65000 | 715000 |  |  |  |  | 폐기물
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 4395000 | 439500 | 4834500 | 650000 | 65000 | 715000 | 5045000 | 504500 | 5549500

## 자금청구 (hidden)
자금청구총괄집계표 ( 09월)
현 장 명 : 충북혁신도시 오피스텔 신축공사
공사기간 : 2014.05.20 ~ 2015.06.30
순번 | 공종(업체)명 |  | 실 행 예 산 | 전회누계 | 금월발생 | 기 집행금액 |  |  | 금회청구 | 누 계 | 비 고
[6 empty] | 본사집행 | 현장경비 | 계
직 접 공 사 비 | 재 료 비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 원재료(사급+골재) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 노 무 비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145670
| 직영노무비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 경 비 |  |  |  | 0
| 폐기물처리비 |  |  |  | 0
| 장 비 비 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  | 0
| 장 비 비 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
유 류 대
기 타
| 외주공사비 |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
발주처직불
현장직불
| 직접공사비 계 |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 145670
현 장 관 리 비 | 복리후생비 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 여비교통비 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 통신비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 소모품비 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 도서인쇄비 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 수선비 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 접대비 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 야간 경비 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 운반비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 기타임차료 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 차량유지비 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 출 장 비 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 현장관리비 |  |  |  | 840500 |  |  |  | 840500 | 840500 |  | 840500
| 잡비 | [10 empty] | 0
| 예비비 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 안전 기원제 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 준공 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 직원급료 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 직원상여금 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 임 직 급 여 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 현장관리비 계 |  |  |  | 840500 | 0 | 0 | 0 | 840500 | 840500 |  | 840500
안전관리비 |  |  |  |  | 4395000 |  |  | 0 | 4395000 | 4395000
고용.산재 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
건강.연금 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
퇴직공제부금 | [8 empty] | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
합 계 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
※ 투입현황(발생)
|  | 계 | 차량유지비 | 412752 | 41272 | 454024
|  | 계 | 복리후생비 | 1458412 | 48388 | 1191800 |  | 298416 | 28449 | 326865
|  | 계 | 현장관리비 | 36364 | 3636 | 40000
|  | 계 | 자재비 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 접대비 | 81818 | 8182 | 90000
|  | 계 | 출장비 | 113901 | 9999 | 123900
|  | 계 | 여비교통비 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 회식비 | 1117910 | 48090 | 1166000
|  | 계 | 계 | 2906157 | 159567 | 3065724

## 자금청구내역(을) (hidden)
자 금 청 구 내 역
현 장 명 : 충북혁신도시 오피스텔 신축공사 |  |  |  | 공사기간 : 2014.05.20 ~ 2015.06.30 |  |  |  | (단위:원)
구 분 | 업 체 명 | 적 요 | 공급가액 | 부가세 | 합 계 | 기지급액 | 본사청구액 | 비 고
재료비 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
노무비
| 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장비비
| 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
외주비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| 소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
현장관리비
[6 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 전도자금 | 카드
| 전도자금 | 현금 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 전도금 소계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
안전관리비 | (유)하나광고 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| 소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 합 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Note on F20: lllllllllllllll: 세액차감

## 업체별지급현황(총괄)
업 체 별 지 급 현 황
현 장 명 : 어양중 본관동 강당동 방수공사 및 기타공사
공사기간 : 2024.09.30~2024.11.28
구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 01월 | 02월 | 3월 | 4월 | 5월 | 합 계
재 료 비 | 1572500 | 0 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2510000
노 무 비 | 2206070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경 비 | 12049769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장 비 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
외 주 비 | 90855500 | 0 | 101505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 101505000
현장관리비 | 1000000 | 840500 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1190500
직 원 급 여 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | [14 empty] | 10000000
안전+환경+폐기물 | 5804361 | 4395000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5045000
[소 계] | 123488200 | 10235500 | 110015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120250500
[누 계] | 123488200 | 10235500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500 | 120250500

## 자재비투입원가 (hidden)
자재비투입원가(7월)원가일보수정본으로 대체
현 장 명 : 어양중 본관동 강당동 방수공사 및 기타공사
#REF!
품 명 / 규 격 | 거래업체 | 반입상황 | [15 empty] | 반입량 | 자재단가 | 발생액
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
레미콘(M3) | 한라엔컴 | 반입상황 11 26: 3 | 57 | 58200 | 3317400
25-180-8 |  | 반입상황 5 20: 54
레미콘(M3) | [17 empty] | 636 | 64000 | 40704000
25-27-12 |  | 반입상황 10 25: 636 |  |  |  | 73905000
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 |  | 0
25-21-120
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 |  | 0
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 57900 | 0
25-18-80 | [20 empty] | 73905000
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 59500 | 0
25-21-80 | [20 empty] | 73905000
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 61200 | 0
25-21-120
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 61500 | 0
25-24-80
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 65300 | 0
25-24-150
몰탈 (M3) | [17 empty] | 0 | 78200 | 0
1:3
아스콘표층 | ㈜대주개발 서천공장 | [16 empty] | 0 | 76000 | 0
[18 empty] | 0 | 65300 | 0
[18 empty] | 0 | 78200 | 0
레미콘(M3) | (유)대신레미콘 | [16 empty] | 0 | 57900 | 0
25-18-80
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 62600 | 0
25-21-150
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 65300 | 0
25-24-150
레미콘(M3) | (유)대호레미콘 | [16 empty] | 0 | 62600 | 0
25-21-150
소 계 | [17 empty] | 636 |  | 44021400
레미콘(M3) | 오.케이레미콘 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF!
25-180-8
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | #REF! | #REF!
25-180-12
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 52000 | 0
25-180-15
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 58700 | 0
25-240-15
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 50700 | 0
25-210-8
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 52500 | 0
40-240-8
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 50700 | 0
40-210-8
레미콘(M3) | [17 empty] | 0 | 52400 | 0
40-180-8
소 계 | [17 empty] | 0 |  | #REF!
합 계 | [17 empty] | 0 |  | 44021400
철근(TON) | ㈜성호금속 | [16 empty] | 26.348 | 570000 | 15018360
HD10 |  | 반입상황 6 21: 26.348
철근(TON) | [17 empty] | 26.74 | 565000 | 15108100
HD13 |  | 반입상황 6 21: 26.74
철근(TON) | [17 empty] | 11.232 | 560000 | 6289920
HD16 |  | 반입상황 6 21: 11.232
철근(TON) | [17 empty] | 42.336 | 560000 | 23708160
HD19 |  | 반입상황 6 21: 42.336
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | KJsteel | 반입상황 4 19: 38 | 38 | 560000 | 21280000
HD22
철근(TON) | ㈜에이치앤철강 | [16 empty] | 26.078 | 630000 | 16429140
HD22 |  | 반입상황 6 21: 26.078
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 820000 | 0
HD10
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 690000 | 0
HD13
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD22
철근(TON) | [17 empty] | 104.624 | 660000 | 69051840
HD25 |  | 반입상황 6 21: 78.134; 반입상황 11 26: 26.49
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD22
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 820000 | 0
HD10
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 735000 | 0
HD25 (SD500)
철근(TON) | (유)한미동부철강 | [16 empty] | 0 | 710000 | 0
HD13
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD25
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D13
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D16
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D22
소 계 | [17 empty] | 0 |  | 166885520
콘크리트파일 | ㈜금산 | [16 empty] | 0 | 224000 | 0
7m
콘크리트파일 | [17 empty] | 0 | 320000 | 0
10M | [20 empty] | 73905000
콘크리트파일 | [17 empty] | 0 | 384000 | 0
12m
콘크리트파일 | [17 empty] | 0 | 480000 | 0
15m
콘크리트파일 | 영풍파일㈜ | [16 empty] | 0 | 416000 | 0
13m
콘크리트파일 | [17 empty] | 0 | 480000 | 0
15m | [20 empty] | 73905000
콘크리트파일 | [17 empty] | 0 | 288000 | 0
9m
소 계 | [17 empty] | 0 | 2592000 | 0
파일 밴드 | ㈜금산 | [16 empty] | 0 | 60000 | 0
500
파일밴드 | 영풍파일㈜ | [16 empty] | 0 | 60000 | 0
소 계 | [17 empty] | 0 | 120000 | 0
철근(TON) | (유)대원철강 | [16 empty] | 0 | 720000 | 0
HD10
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 710000 | 0
HD13
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD22
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 820000 | 0
HD10
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD22
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD25
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD22
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 820000 | 0
HD10
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 735000 | 0
HD25 (SD500)
철근(TON) | (유)한미동부철강 | [16 empty] | 0 | 710000 | 0
HD13
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD16
철근(TON) | [17 empty] | 0 | 705000 | 0
HD19
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
HD25
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D13
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D16
철근(TON) | [17 empty] | 0 |  | 0
D22
소 계 | [17 empty] | 0 |  | 0
잡석,자갈(m3) | 태양건설중기 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
쇄석 Ø40MM(m3) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
폐골재(m3) | [17 empty] | 0 |  | 0
혼합골재(m3) |  | 반입상황 1 16: 106; 반입상황 5 20: 68 | 174 | 14000 | 2436000
소 계 | [17 empty] | 0 |  | 2436000
#REF!
시멘트(포) | 영진특수개발 | [16 empty] | 0 | 3900 | 0
레미탈(포)-견출용 | [17 empty] | 0 | 4700 | 0
시멘트(벌크) | [17 empty] | 0 | 72500 | 0
레미탈(벌크) | [17 empty] | 0 | 50000 | 0
모래 | 경희건재 | [16 empty] | 0 | 30000 | 0
레미탈(포)-타일용 | [17 empty] | 0 | 5000 | 0
점토벽돌 | [17 empty] | 0 | 540 | 0
시멘트(포) | [17 empty] | 0 | 4500 | 0
혼합석 | 대영판넬 | [16 empty] | 0 | 20000 | 0
소 계 | [19 empty] | 0
비드법 100T (M2) | 대양스티로폴 | [16 empty] | 0 | 16000 | 0
압출법 135T (M2) | [17 empty] | 0 | 13333.3333 | 0
#REF!
비드법 10T (M2) | [17 empty] | 0 | 1049.3827 | 0
비드법 30T (M2) | [17 empty] | 0 | 2962.963 | 0
비드법 50T (M2) | [17 empty] | 0 | 4938.2716 | 0
비드법 60T (M2) | [17 empty] | 0 | 5925.9259 | 0
비드법 70T (M2) | [17 empty] | 0 | 6913.5802 | 0
압출법 90T (M2) | [17 empty] | 0 | 8888.8889 | 0
#REF!
소 계 | [19 empty] | 0
시멘트벽돌 190*90*57(매) | [17 empty] | 0 |  | 0
와이어메쉬 #8 -150*150(m2) | [17 empty] | 0 |  | 0
계 | [19 empty] | 213342920
192062920

## 임원카드현황 (hidden)
2020.01월 임원카드 사용 내역 | [5 empty] | 결 재 | 담당 | 토목 | 공사 | 안전 | 공무 | 소장
#REF!
사용일 | 비목 | 금액 | 거래처 | 내용 | 비 고
합 계 |  | 0
\

## 업체별지급현황(재료비)
업 체 별 지 급 현 황
( ■재료비 □노무비 □경비 □장비비 □외주비 □현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 | 신원EPS산업 | 단열재 | 1572500 |  | 2510000 | [14 empty] | 2510000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 1572500 | 0 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510000
[누 계] |  |  | 1572500 | 0 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 2510000

## 업체별지급현황(노무비)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 ■노무비 □경비 □장비비 □외주비 □현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 |  |  | 2206070 | [16 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 2206070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[누 계] |  |  | 2206070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 업체별지급현황(경비)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 □노무비 ■경비 □장비비 □외주비 □현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 |  |  | 12049769 | [16 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 12049769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[누 계] |  |  | 12049769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 업체별지급현황(장비비)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 □노무비 □경비 ■장비비 □외주비 □현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[누 계] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 업체별지급현황(외주비)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 □노무비 □경비 □장비비 ■외주비 □현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 | 세하디엔씨 | 시트판넬 | 90855500 |  | 32800000 | [14 empty] | 32800000
| 옥석건설 | 적벽돌리노베이션 |  |  | 33000000 | [14 empty] | 33000000
| (유)해머 | 임목처리 |  |  | 300000 | [14 empty] | 300000
| ㈜아리울건설 | 옥상방수 |  |  | 30000000 | [14 empty] | 30000000
| 동창기와건설 | 기와보수 |  |  | 600000 | [14 empty] | 600000
| ㈜아리울건설 | 옥상방수 |  |  | 2605000 | [14 empty] | 2605000
| 다사자원 | 철거 |  |  | 2200000 | [14 empty] | 2200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 90855500 | 0 | 101505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101505000
[누 계] |  |  | 90855500 | 0 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000 | 101505000

## 업체별지급현황(현장관리비)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 □노무비 □경비 □장비비 □외주비 ■현장관리비 □안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 | ㈜에이텍 | 전자카드단말기 | 1000000 | 220000 | [15 empty] | 220000
| 어양중 | 수도광열비 |  | 270500 | [15 empty] | 270500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 계 |  | 1000000 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490500
| 전도금 | 현장카드 |  | 350000 | 350000 | [14 empty] | 700000
|  | 임원카드 | [17 empty] | 0
|  | 현금 | [17 empty] | 0
|  | 계 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
[소 계] |  |  | 1000000 | 840500 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190500
[누 계] |  |  | 1000000 | 840500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500

## 업체별지급현황(안전,환경,폐기물)
업 체 별 지 급 현 황
( □재료비 □노무비 □경비 □장비비 □외주비 □현장관리비 ■안전+환경+폐기물 )
| 업체명 | 구 분 | 실행금액 | 11월 | 12월 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 합 계
업 체 명 / 금 액 | 아리울상사 | 안전화 외 | 5804361 | 4395000 | [15 empty] | 4395000
| 코리아환경 | 폐기물 |  |  | 650000 | [14 empty] | 650000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[소 계] |  |  | 5804361 | 4395000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5045000
[누 계] |  |  | 5804361 | 4395000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000

## 결재방
현 장 | 담 당 | 공사 | 공무 | 소 장 | 본 사 | 담 당 | 대 리 | 과 장 | 부 장 | 상 무 | 사 장 | 현 장 | 담 당 | 차 장 | 소 장 | 소 장 | 본 사 | 담 당 | 대 리 | 과 장 | 부 장 | 상 무 | 사 장
현 장 | 담 당 | 공사 | 공무 | 소 장
현 장 | 담 당 |  | 소 장 | 소 장

## 식대 발생현황(예시)
식대 발생현황 (3월)
현장명 | 산동지구
공사명 | 산동지구 다목적 농촌용수 개발사업
날 짜 | 0 0 식 당(외상 거래) |  |  |  |  | 카 드 발 생 |  |  |  |  | 합 계 | 비 고
| 조 식 | 중 식 | 석 식 | 회 식 | 계 | 조식 | 중식 | 석식 | 회식 | 계
43525 | 97500 | 110500 | 97500 | 0 | 305500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305500
43526 | 39000 | 52000 | 39000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
43527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 70000 | 36000 | 0 | 120000 | 120000
43528 | 97500 | 104000 | 91000 | 0 | 292500 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 334500
43529 | 97500 | 123500 | 71500 | 0 | 292500 | 0 | 0 | 58900 | 0 | 58900 | 351400
43530 | 78000 | 104000 | 71500 | 0 | 253500 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 286500
43531 | 104000 | 143000 | 104000 | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351000
43532 | 97500 | 136500 | 97500 | 0 | 331500 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 360500
43533 | 71500 | 97500 | 71500 | 0 | 240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500
43534 | 45500 | 26000 | 13000 | 0 | 84500 | 0 | 29000 | 28000 | 0 | 57000 | 141500
43535 | 71500 | 104000 | 45500 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 209000 | 430000
43536 | 104000 | 123500 | 104000 | 210000 | 541500 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 572500
43537 | 104000 | 130000 | 104000 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000
43538 | 104000 | 130000 | 78000 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 358000
43539 | 110500 | 136500 | 110500 | 0 | 357500 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 425500
43540 | 58500 | 84500 | 58500 | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201500
43541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 12200 | 0 | 82200 | 82200
43542 | 97500 | 117000 | 78000 | 0 | 292500 | 0 | 16000 | 144500 | 0 | 160500 | 453000
43543 | 91000 | 117000 | 97500 | 0 | 305500 | 9000 | 35000 |  | 0 | 44000 | 349500
43544 | 104000 | 123500 | 104000 | 0 | 331500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 343500
43545 | 104000 | 97500 | 91000 | 0 | 292500 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 327500
43546 | 110500 | 123500 | 110500 | 0 | 344500 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 381500
43547 | 84500 | 97500 | 84500 | 0 | 266500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266500
43548 | 84500 | 91000 | 0 | 0 | 175500 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 267500
43549 | 91000 | 84500 | 91000 | 0 | 266500 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 122000 | 388500
43550 | 110500 | 130000 | 104000 | 0 | 344500 | 0 | 14000 | 82000 | 0 | 96000 | 440500
43551 | 110500 | 136500 | 110500 | 0 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357500
43552 | 110500 | 130000 | 110500 | 224000 | 575000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 615000
43553 | 104000 | 136500 | 78000 | 0 | 318500 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 351500
43554 | 45500 | 58500 | 32500 | 0 | 136500 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 144300
43555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 44000 | 0 | 67000 | 67000
계 | 0 0 식 당(외상 거래) 조 식: 8260000; 카 드 발 생 조식: 1522400 | 9782400
[13 empty] | 결 재 | 담 당 | 소 장